## Sheet1
No. | 功能 | 详细 | 重要度 | 提出日 | Step | 计划对应日 | 状态 | 说明
1 | 项目建立 |  | A |  |  |  | 机能已定
2 | Feature查看编辑 |  | A |  |  |  | 机能已定
3 | Spec查看 |  | A |  |  |  | 机能已定
4 | Spec编辑Review |  | A |  |  |  | 机能已定 | 机能的仕向地，不编辑。沿线关联Feature的仕向地
5 | 导出项目 |  | B |  |  |  | 机能已定
6 | FeatureMerge横展 |  | C |  |  |  | 机能已定
7 | SpecMerge横展 |  | C |  |  |  | 机能已定
8 | 变更履历 |  | A |  |  |  |  | 5/30，Spec履历的样式，还没有检讨
9 | Spec显示番号调整 |  | C
10 | 角色和权限管理 |  |  | 2019-05-30 |  |  | 未定 | 5/30，稍微检讨了一下。 具体有哪些角色和权限未定
11 | ID固化 | [5 empty] | 未定 | 5/30，还没有讨论
12 | RFQ管理 | 上传、下载、查看 可以和Feature建立关系 | A | 2019-05-30 |  |  | 机能已定 | 5/30检讨，新增的
13 | QA管理 | Spider的Spec发起QA, 直接在Redmine上创建一个QA票 | B | 2019-05-30 |  |  | 未定 | 详细流程未定。 有些项目客户是要直接检查我位iRedmin上的QA的。 如果要改变流程的话，要和客户沟通说明。
14 | Func权限控制：特定的组只能编辑自己下面的机能式样书。
15 | 组管理
16 | 全文检索 |  | B